## Шаблон Плана Коммуникаций
Коммуникация | Цель | Кто организует | Кто участвует | Как часто | Формат
Планирование спринта | Сбор задачь, определение владельца задачи | Скрам мастер | Команда проекта | Раз в две недели | Личная встреча
Ежедневный стендап митинг | Синхранизируемся по статусу задач | Скрам мастер | Команда проекта | Ежедневно | Личная встреча
Ревью спринта | Показываем готовые задачи, сдаем продакт овнеру | Скрам мастер | Команда проекта | Раз в две недели | Личная встреча
Ежемесячная встреча с инвестором | Обсуждение статуса, задач, сроков, ресурсов и проблем | Продакт овнер | Инвестр | Ежемесячно | Личная встреча
Ежемесячный отчет о статусе проекта | Направление статуса проекта, задач, сроков, ресурсов, проблем | Продакт овнер | Инвестор, команда проекта | Ежемесячно | Электронная почта
Встречи с потенциальными юзерами | Узнаем хотелки юзеров, какие есть проблемы в работе. | Продакт овнер | Юзеры | По необходимости | Личная встреча, Zoom
Общее информационное пространство | Хранение проектной документации, корректировка файлов в режиме реального времени. | Скрам мастер | Команда проекта | Регулярно | Регулярно
Анонсирование релиза в СМИ и Соц сети | Анонсируем релиз продукта MVP 1.0 для рынка | Продакт овнер | СМИ, Соц сети | После релиза MVP 1.0 | AppStore, Соц сети
Сдача проекта | Успешный запуск | Скрам мастер | Команда проекта | Один раз | Встреча