## Лист1
Название проекта |  |  | Внедрение системы CRM
Дата создания плана |  |  | 2020-08-20
|  | Автор | О.Смирнова
№ | Этап | Тип тестирования | Что тестируем | ID требования в ТЗ | Тестовая среда | Кто тестирует | Дата проведения теста | Тест кейс | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус (Успешно/Не успешно)
1 | Разработка | Модульное | Автозаполнение карточки клиента данными из ЕГРЮЛ | 2.1 | Среда разработки | Ведущий разработчик | 2020-12-01 | 1. Нажать кнопку "Создать новую карточку клиента". 2. В поле "ИНН" ввести ИНН клиента | Система заполнила поля "Название компании", "Дата регистрации", "Место регистрации", "Вид деятельности", "Регион"
4 | QA тестирование | Сквозное | Весь цикл работыменеджера с клиентом - исходящий звонок "холодному" клиенту, заведение новой карточки клиента, отправка коммерческого предложения, выставление счета, получение оплаты. |  | Тестовая среда 1 | QA тестировщик | 2020-12-10 | Весь цикл работы менеджера с клиентом - исходящий звонок "холодному" клиенту, заведение новой карточки клиента, отправка коммерческого предложения, выставление счета, получение оплаты. | Работает полный цикл согласно ТЗ (п1-6)
5 |  | Нагрузочное | Количество одновреммено выполняемых отчетов по воронке продаж | 5.6 | Тестовая среда 1 | QA тестировщик | 2020-12-12 | Запустить одновременно 70 отчетов по воронке продаж | Система выдала 70 отчетов по воронке продаж.
6 | UAT тестирование | Приемочное | Сохранение переписки с клиентов в Whatsup в карточке клиента | 4.2 | Тестовая среда 2 | Операционисты колл центра | 2020-12-17 | 1. Отправить клиенту сообщение в Whatsup 2.Получить ответ от клиента в Whatsup 3. Открыть карточку клиента и увидеть в ней оба сообщения. | В карточке клиента в разделе "Переписка с клиентом в мессенджерах" есть оба сообщения, с указанием типа мессенджера, датой и временем отправки сообщения.
7 |  | Приемочное | Оповещение менеджеру на эл.почту об изменении статуса задачи | 3.3 | Тестовая среда 2 | Операционисты колл центра | 2020-12-20 | 1. Менеджер 1 переназначает задачу Менеджеру 2 | Менеджер 2 получает на эл.почту письмо с сообщением о том, что у него новая задача.