## Разработка CRM
Коммуникация | Цель | Кто организует | Кто участвует | Когда (день недели, время, длительность) | Как часто | Формат
Встреча команды | Синхронизируемся по статусу задач (что сделали, что предстоит), обсуждаем задачи, сроки, ресурсы, риски, открытые вопросы и проблемы | Руководитель проекта | Рукоодитель проекта, команда проекта, команда консультанта | Понедельник, 14:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча + Zoom
Встреча Управляющего Комитета | Иноформируем о целях и задачах проекта, влиянии на сотрудников, ходе реализации проекта, снимаем страхи, отрабатываем сообщения, собираем обратную связь | Руководитель проекта | Заказчик проекта (генеральный директор), руководитель проекта, основные стейкхолдеры: акционеры, руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга, руководитель финансового управления, руководитель отдела экономической безопасности | Первый понедельник каждого месяца, 10:00 (Мск), 1 час | Ежемесячно | Личная встреча + Zoom
Ежемесячный отчет о статусе проекта | Информируем о ходе реализации проекта, проблемах и рисках | Руководитель проекта | Заказчик проекта (генеральный директор), руководитель проекта, основные стейкхолдеры: акционеры, руководитель отдела продаж, руководитель отдела маркетинга, руководитель финансового управления, руководитель отдела экономической безопасности | Первый понедельник каждого месяца | Ежемесячно | Электронное письмо
Встреча с Заказчиком проекта | Обсуждаем ход реализации проекта, текущий статус, проблемы, риски, открытые вопросы, задачи Заказчика и руководителя проекта, ресурсные конфликты, нехватку бюджета, политические барьеры | Руководитель проекта | Заказчик проекта (Генеральный директор), руководитель проекта | Вторник, 11:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча или Zoom
Еженедельная встреча с Вендором | Обсуждаем ход реализации проекта, проблемы, риски, открытые вопросы, задачи представителей со стороны вендора | Руководитель проекта | Руководитель проекта, представитель вендора | Понедельник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча или Zoom
Сообщения для сотрудников компании | Иноформируем о целях и задачах проекта, влиянии на сотрудников, ходе реализации проекта, снимаем страхи, отрабатываем сообщения, собираем обратную связь | Руководитель проекта | Будущие юзеры (операторы колл центра, продавцы, менеджеры) | Ежемесячно | Ежемесячно | Пост во внутренней коропративной соц.сети, информационные постеры в офисе компании, выступление на конференции сотрудников в марте 2020, создадим общий ящик эл.почты, куда сотрудники могут писать с любыми вопросами по проекту
Общее информационное пространство команды проекта для хранения и работы с проектными документами | Храним все проектные документы, делаем корректировки файлов в режиме реального времени, проводим групповые обсуждения | Руководитель проекта | Команда проекта, команда консультанта | Регулярно | Регулярно | Wiki
Празднование окончания проекта | Празднуем успешное окончание проекта | Руководитель проекта | Команда проекта, команда консультанта, Заказчик проекта, руководитель проекта | После сдачи проекта | Один раз | Яхт клуб

## Разработка "ЗОЖ"
Коммуникация | Цель | Кто организует | Кто участвует | Когда (день недели, время, длительность) | Как часто | Формат
Планирование спринта | Набираем задачи в спринт, определяем владельцев задач | Скрам мастер | Команда проекта | Понедельник, 10:00 (Мск), 1 час | Раз в две недели | Личная встреча
Ежедневный стендап митинг | Синхронизируемся по статусу задач в этом спринте | Скрам мастер | Команда проекта | Ежедневно, 9:00 (Мск), 15 минут | Ежедневно | Личная встреча
Ревью спринта | Демонстрируем готовые задачи в конце спринта, сдаем задачи продакт оунеру | Скрам мастер | Команда проекта | Пятница, 10:00 (Мск), 1 час | Раз в две недели | Личная встреча
Командная ретроспектива | Оцениваем работу команды в этом спринте | Скрам мастер | Команда проекта | Пятница, 11:00 (Мск), 30 минут | Раз в две недели | Личная встреча
Ежемесячная встреча с инвестором | Обсуждаем статус проекта, задачи, сроки, ресурсы, проблемы и риски | Скрам мастер | Инвестор, продакт оунер | Первый понедельник каждого месяца, 14:00 (Мск) | Ежемесячно | Личная встреча
Ежемесячный отчет о статусе проекта | Одностраничник о статусе прокта, задачи, сроки, ресурсы, проблемы и риски | Продакт оунер | Инвестор, продакт оунер, команда проекта | Первый понедельник каждого месяца, 14:00 (Мск) | Ежемесячно | Электронное письмо
Встречи с потенциальными юзерами | Проводим проблемные и решенческие интервью. Собираем и детализируем хотелки юзеров по отношению к сториз и фичам, собираем обратную связь по готовым кускам продукта | Продакт оунер | Юзеры | По необходимости | По необходимости | Личные встречи, Zoom, скайп
Общее информационное пространство команды проекта для хранения и работы с проектными документами | Храним все проектные документы, делаем корректировки файлов в режиме реального времени, проводим групповые обсуждения | Продакт оунер | Команда проекта | Регулярно | Регулярно | Wiki
Анонс релиза первой версии мобильного приложения "ЗОЖ" в соцсетях и СМИ | Анонсируем релиз нового продукта MVP 1.0 для рынка | Скрам мастер | СМИ, соцсети | Непосредственно после релиза MVP1.0 | Один раз | AppStore, Facebook, VK, Instagram, Habr
Празднование окончания проекта | Празднуем успешное окончание проекта | Скрам мастер | Команда проекта | После сдачи проекта | Один раз | Экспедиция