## Разработка CRM
№ | Название | Описание | Вероятность | Влияние | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
1 | Невовлеченный Заказчик и стейкхолдеры | Руководство компании не будет активно вовлечено в сбор требований к конечному решению, отсутствие заинтересованных в результатах проекта лиц из числа руководителей компании, формальное отношение к проекту как к исключительно задаче ИТ-служб. | 50% | 22 млн.руб. | Высокая | июнь 2020 - январь 2021 | Предотвращение | 1. Провести детальное брифование Заказчика и всех стэйкхолдеров для обозначения целей, задач, критериев приемки. 2. Зафиксировать в Уставе, получить согласование (подписи) от всех участников. 3. Провести общюу стартовую встречу с участвем всех сторон, устно проговорить все цели проекта. 4. Провести краткое обучение лучшим практикам на рынке для всех стейкхолдеров. | Руководитель проекта
2 | Сопростивление юзеров | Пользователи будут сопротивляться грядущим изменениям и система не даст должного эффекта, если не будет полноценно использоваться сотрудниками | 90% | 22 млн.руб. | Высокая | декабрь 2021 (стадия приемки системы юзерами и ввод ее в эксплуатацию) | Предотвращение | 1. Организовать специальные курсы обучения для сотрудников. 2. Письменно и детально описать инструкции по работе с системой для каждого из подразделений. 3. Заказчику продумать мотивацию сотрудников при запуске новой системы. В первые пару недель после запуска по специальным отчетам анализировать количество операций, выполняемых сотрудниками в системе и поощрять самых активных пользователей. | Тренер из группы обучения
3 | Сбои в работе системы после запуска в эксплуатацию | После окончания проекта уже при эксплуатации системы мы обнаружим, что система не соответствует заявленным показателям производительности или работает со сбоями. | 40% | 5 млн.руб. | Средняя | 01.01.2021 (завершение проекта и послезапускавая работа системы) | Перенос | Заключить договор на послезапускую техническую поддержку с вендором на год с четко прописанными SLA и штрафными санкциями. | Руководитель проекта
4 | Ненадежный вендор решения | Нехватка ресурсов или экспертизы на стороне вендора для разворачивания решения у нас, срыв сроков выполнения задач, затрудненные коммуникации | 20% | 1 млн.руб. | Низкая | июнь 2020 - июль 2020 | Предотвращение и смягчение | 1. Провести сравнительный анализ вендоров и выбрать лучшего по всем параметрам, собрать детальные рекомендации от предыдущих клиентов. 2. В договоре с вендором прописать четкие задачи, SLA и штрафные санкции. 3. По итогам сравнительного анализа вендоров выбрать еще двух, к которым обратимся сразу же, если что-то пойдет не так с первоначально выбранным вендором. | Руководитель проекта
5 | Ненадежный внешний консультант по внедрению | Компания-консультант | 20% | 1 млн.руб. | Низкая | июнь 2020 - июль 2020 | Предотвращение и смягчение | 1. Провести сравнительный анализ компаний-консультантов и выбрать лучшего по всем параметрам, собрать детальные рекомендации от предыдущих клиентов. 2. В договоре с команией-консультантом прописать четкие задачи, SLA и штрафные санкции. 3. По итогам сравнительного анализа компаний-консультантов выбрать еще двух, к которым обратимся сразу же, если что-то пойдет не так с первоначально выбранным партнером. | Руководитель проекта
6 | Срыв сроков из-за занятости команды на операционных задачах | Команда проекта одновременно с проектом занимается другими операционными задачами и не успевает сдавать задачи по проекту вовремя, срыв сроков проекта | 50% | 1 млн.руб. | Средняя | июнь 2020 - январь 2021 | Предотвращение | 1. Составить Ресурсный План проектной команды и отразить в нем конкретную необходимую занятость всех члеов команды на проекте в часах. 2. Согласовать Ресурсный План с членами команды и их непосредственными функциональными руководителями в письменной форме. | Заказчик проекта
7 | Затрудненные интеграции | Невозможность интеграции CRM-системы с другими системами компании: системой электронного документооборота, почтовым клиентом, АТС и другими | 30% | 7 млн.руб. | Средняя | октябрь-ноябрь 2021 | Предотвращение | Детально обсудить и задокументировать при старте проекта перечень интегрируемых систем и получить подтверждение от вендора о возможности интеграции данных на требуемом уровне. | Бизнес-аналитик
8 | Колебания курса валют | Система иностранного вендора, в лицензионном договоре стоимость системы прописана в евро. Курс евро может измениться и вырастет общая стоимость в рублях. | 20% | 2 млн.руб. | Низкая | октябрь 2021 | Смягчение | Заложить в бюджет резерв (статья расходов - для непредвиденных обстоятельств) в размере 20% от общего размера базового планового бюджета. | Руководитель проекта
9 | Нечеткая ответственность | Нечеткое разеление ролей между нами, вендором-внедренцем и компанией-консультантом. | 70% | 2 млн.руб. | Средняя | июль 2020 - январь 2021 | Предотвращение | Составить Диаграмму Ролей и провести четкую „демаркационуюя линию“ между задачами своих сотрудников, представителей компании-консультанта и вендора. | Руководитель проекта
10 | Невозможность согласовать бизнес-требования | Переплетение интересов владельцев бизнеса, отдельных сотрудников и их различных групп, междоусобные войны за бизнес-требования | 80% | 5 млн.руб. | Средняя | Июль-август 2020 (этап сбора и согласования требований) | Смягчение | 1. Организовать процесс сбора требований на проекте таким образом, чтобы в техническом задании на внедрение были отражены пожелания всех подразделений, в которых система будет эксплуатироваться. Длительность этапа сбора и согласования требований - не менее 2 месяцев. 2. К сбору требований привлекать только наиболее опытных и квалифицированных пользователей. 3. Из всех заинтересованных департаментов компании назначить какое-либо подразделение «главным» за использование системы, за его руководителем будет последнее слово при разрешении противоречий. | Руководитель проекта