## Slide 1: Разработка облачного сервиса скоринга компаний
Контур.Призма

## Slide 2
Контент
04
01
02
03
Почему водопадная методология
Цели, продукты, результаты
Рамки проекта
Ограничения и допущения
06
05
Дорожная карта
Структурная декомпозиция работ
10
07
08
09
План-график
Орг. Структура,
Матрица ролей
Стейкхолдеры
Риски
12
11
Коммуникации
Бюджет

## Slide 3
Почему водопадная методология
Скоринг клиентов – широко распространённая задача, которая уже решалась для многих банков, что снижает степень неопределенности. Мы не создаем новый продукт
Наличие кейсов по данной теме позволит нам разработать план ДО старта проекта
Стоимость и сроки выполнения понятны ещё до начала работ. Поэтому заказчик точно будет знать, когда проект завершится и какой бюджет требуется потратить
Интуитивно понятная структура работы, как для опытных специалистов, так и для новичков.
Благодаря удобной отчетности легко отследить потраченное время, возможные риски и используемые ресурсы в процессе работы над проектом
Задачи, которые ставятся перед командой ясны и не меняются на протяжении всего проекта.
1
2
3
4
5
6

## Slide 4
Цели, продукты, результаты
Цель
Продукт
Результаты
за полгода разработать алгоритм скоринга компаний и их транзакций и запустить сервис в Пилотном Банке, который снизит количество времени на проверку каждого клиента с 30 минут до 2 минут и ориентировочно принесет СКБ Контур 102 млн. руб. прибыли в течение последующих 5 лет
облачный сервис «Контур.Призма» с интеллектуальным ML скорингом рискового статуса компаний
алгоритм скоринга
признаки обналичивания денежных средств
внешние источники данных для системы
облачный сервис «Контур.Призма» с интерфейсом в виде единого окна, активно используемый сотрудниками банка
снижение количества времени, которое сотрудник банка тратит на проверку каждого клиента с 30 минут до 2 минут

## Slide 5
Рамки проекта
В рамках проекта
За рамками проекта
Разработка алгоритма скоринга в течение полугода
Тренировка алгоритма на реальных данных Пилотного-Банка
Пайплайн получения тестовых данных от Пилотного Банка
Запуск сервиса в Пилотном Банке
Интеграция решения с базами данных мобильных операторов
Разработка мобильного приложения

## Slide 6
Ограничения и допущения
Допущения
Сроки проекта пол. года
Стоимость проекта 22 млн.руб. за пол. года
Ресурсы - 2 аналитика, 2 специалиста машинного обучения, 2 разработчика, тестировщика,2 эксперта и тренера из группы обучения
Наличие признаков, указывающих на рисковость компании
Наличие релевантных внешних источников с открытой лицензией
Высшее руководство банка примет активное участие в сборе требований и определения бизнес-потребностей
Возможно, сотрудники Пилотного Банка не будут активно вовлечены в сбор требований к конечному решению.
Ограничения
1. Строгое соответствие разрабатываемой системы ряду законодательных актов РФ, в частности :
ФЗ"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152
ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115

## Slide 7
Дорожная карта
Аналитика и техническая спецификация
Июль 2021
Август 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Алгоритм скоринга транзакций
Тестирование на данных Пилотного Банка
Сбор и согласование требований
Старт
Запуск
Декабрь 2021
Внедрение алгоритма в Пилотном Банке
Обучение пользователей

## Slide 8
Структурная декомпозиция работ
Проект «Разработка облачного сервиса скоринга компнаий»
Требования
Сбор
Согласование
Подготовка к основным работам
Разработка
Тестирование
Запуск пилота
Обучение пользователей
Сбор данных
Анализ, поиск инсайтов
Тех спецификация
Сбор данных из внутренних источников
Сбор данных из внешних источников
Тестирование моделей и выбор лучшей
Сбор данных для тестирования
Нагрузочные тесты
Проработка способа получения тестовых данных от Пилотного банка
Топ менеджмент
Сотрудники
Топ менеджмент
Сотрудники
Внедрение алго в систему банка
ТЗ фронтенд
ТЗ бэкэнд
Описание признаков для модели
Бэк и фронт разработка
План тестирования

## Slide 9
План-график выполнения работ

## Slide 10
План-график выполнения работ(исходник таблицы)
Этап работ | Ответственный | Июль 2021 | Август 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | 2022
Старт проекта |  |  |  |  |  |  | 
Этап 1 Планирование проекта Сбор, соглие, оценка, приоритезация требований | Рук-ль проекта-контроль Рук-ль проекта Аналитики |  |  |  |  |  | 
Этап 2 Предварительный сбор данных План тестирования Описание признаков для модели ТЗ фронтенд бекэнд Аналитика и тех спецификация | Рук-ль проекта-контроль Аналитики Аналитики Специалисты МО Аналитики+разработчики Аналитики,разработчики, Спец МО |  |  |  |  |  | 
Этап 3 Сбор и препроцессинг данных Подбор модели Пайплайн получения данных от пилотного банка Разработка Бэкэнд+форонтэнд Алгоритм скоринга | Рук-ль проекта-контроль Аналитики+Специалисты МО Специалисты МО Аналитики, разарботчики Разработчики Спец МО |  |  |  |  |  | 
Этап 4 Тестирование на данных Пилотного банка Обучение пользователей Внедрение алгоритма в Пилотном банке | Рук-ль проекта-контроль Тестировщики Тренер+эксперты Аналитики+разработчики+Спец МО |  |  |  |  |  | 
Этап 5 Поддержание работы Анализ результатов | Рук-ль проекта-контроль Аналитики+раз-ки+Спец МО Руководитель проекта |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Орг. структура, матрица ролей
Коллегиальный орган, в состав которого входят заказчик проекта, эксперты и заинтересованные лица (Е. Филатов, О. Смирнова, А. Иванов, В. Егоров)
Заказчик проекта
Управляющий комитет
Руководитель проекта
Проджект-менеджер (А. Иванов) - организует работу команды в целом и отвечает за ее взаимодействие с другими заинтересованными лицами
Генеральный директор СКБ Контур (E. Филатов) - функции заказчика
Команда проекта
2 аналитика (И. Егоров) - сбор и анализ информации, 2 специалиста ML (В. Антонов, Г. Гильдт) - разработка, обучение и корретировка модели, 2 разработчикам (фронтенд А. Зайцева, бэкенд А. Тарасов) - фронтенд и бэкенд системы, тестировщик (Н. Гришин) - тестирование модели и пользовательского интерфейса, 2 эксперта (Н. Николаев, В. Петров) - участие в сборе, анализе данных, разработке и корретировке модели, тренер из группы обучения (Л. Нечаев) - обучение персонала

## Slide 12
Стейкхолдеры
Противодействие
Слабое
влияние
Ген. Директор СКБ Контур
Команда проекта
Внешний консультант
Топ-менеджеры пилотного Банка
Конкуренты - например, из Спарк-Интерфакс
Руководители других проектов в СКБ Контур
Гос. регуляторы (например, в банковской сфере, Росфинмониторинг, Центробанк)
Возможно, мобильные операторы (потенциальное сотрудничество в будущем)
Другие банки/финансовые институты бухгалтерии, заинтересованные в продукте
Поддержка проекта
Сильное
влияние

## Slide 13
Риски
Название | Описание | Вероятность | Влияние | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
Невовлеченые стэйкхолдеры | Сотрудники Пилотного Банка не будут активно вовлечены в сбор требований к конечному решению. Возможны препятствия в сборе требований, саботаж со стороны сотрудников во время работы проектной группы аналитиков | 50% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021 | Предотвращение | 1.Встреча-знакомство и заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, обозначив экономические выгоды, которые банк может получить в случае успешной реализации проекта. 2. Презентовать идею проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, показать преимущества, развеять страхи и опасения. 3. Провести детальное брифование Заказчика и всех стэйкхолдеров для обозначения целей, задач, критериев приемки. 4. Зафиксировать в Уставе, получить согласование (подписи) от всех участников. 5. Провести общую стартовую встречу с участием всех сторон, устно проговорить все цели проекта. | Руководитель проекта
Нарушение закона о банковской тайне | Если мы не организуем безопасный способ получения тестовых данных от Пилотного Банка, то нарушим закон о банковской тайне, а это повлечет за собой штрафные санкции от Регулятора | 20% | 2 млн. руб. | Низкая | Октябрь - Ноябрь 2021 | Предотвращение | 1. Привлечение специалистов/консультантов в области информационной безопасности на этапе разработки способа получения данных. 2. Разработка и согласование регламентов работы с тестовыми данными в соответствии с действующим законодательством. 3. Согласование и подписание NDA. | Руководитель проекта
Неактивное использование новой системы | Для достижения результата важно, чтобы сотрудники Пилотного Банка понимали ценность системы и активно пользовались ей | 80% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021, Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Разработать наглядные инструкции по работе с системой. 2. Организовать обучение для сотрудников тренеров из группы обучения. 3. Реализовать сбор и контроль метрик использования новой системы (включить в требования необходимость реализации подобных метрик в системе). 4. Ввести рейтинг использования системы, совместно с руководством Пилотного банка рассмотреть возможность внедрения (или изменения при его наличии) KPI сотрудников на основании рейтинга или индивидуальных показателей. | Руководитель проекта + Тренер из группы обучения
Недостаточная производительность системы | Нужно правильно организовать тестирование, поскольку система может не соответствовать заявленным показателям производительности | 50% | 11 млн. руб. | Средняя | Ноябрь - Декабрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Провести нагрузочное тестирование. 2. Предусмотреть возможность наращивания производительности системы за счет горизонатольного расширения инфраструктуры. 3. Организовать мониторинг системы для своевременного выявления проблем в ее производительности. | Руководитель проекта
Срыв сроков проекта | Участники команды проекта могут быть заняты операционными задачами и принимать участие в других проектах компании | 50% | 2 млн. руб. | Средняя | Июль - Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Составить и согласовать Ресурсный План команды проекта совместно с его участниками и их руководителями. 2. Заложить дополнительные часы на случай непредвиденных обстоятельств (болезни, бытовые ситуации и т.п.). | Руководитель проекта
Проблемы с интеграциями | Данные обогащаются информацией из внешних источников, возможны проблемы с их получением и обработкой | 30% | 5 млн. руб. | Средняя | Август - Ноябрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Обсудить и согласовать список основных внешних источников для интеграции. 2. Рассмотреть возможность использования альтернативных источников данных на случай каких-то проблем с основными. | Руководитель проекта

## Slide 14
Коммуникации
Коммуникация | Цель | Организатор | Участники | День недели, время, длительность | Регулярность | Формат
Установочная встреча | Определение основных элементов проекта и его базовое планирование, знакомство членов команды проекта и заказчика, обсуждение ролей на проекте | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, команда проекта | 01.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча со стэйкхолдерами Пилотного Банка | Встреча-знакомство с целью заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, презентация идеи проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, развеяние их страхов и опасений | Руководитель проекта | Руководитель проекта, высшее руководство ключевые стейкхолдеры Пилотного банка | 02.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча команды | Синхронизация по текущему статусу задач, обсуждение сроков, ресурсов, рисков, существующих вопросов и проблем | Руководитель проекта | Руководитель проекта, команда проекта | Понедельник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча + Zoom
Встреча Управляющего Комитета | Отчет по статусу проекта | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, ключевые стейкхолдеры со стороны Пилотного банка | Первый понедельник каждого месяца, 10:00 (Мск), 1 час | Ежемесячно | Личная встреча + Zoom
Встреча с Заказчиком проекта | Обсуждение хода реализации проекта, решение проблем и вопросов, связанных с ресурсами проекта и его бюджетом, актуализация рисков и планов | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта | Вторник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча или Zoom
1:1 встречи с сотрудниками команды проекта | Обратная связь, устранение препятствий в работе, решение проблем, разрешение конфликтов | Руководитель проекта | Руководитель проекта, сотрудник проекта | В течение участия сотрудника в проекте, 30 мин | 1 раз в 2 недели + Вне графика по необходимости | Личная встреча или Zoom
Общее info пространство команды проекта для хранения и работы с проектными документами | Хранение проектных документов и групповые обсуждения | Руководитель проекта | Команда проекта | В течение всего проекта | Регулярно | Wiki
Празднование окончания проекта | Подведение итогов, награждение участников и приятное времяпрепровождение | Руководитель проекта | Заказчик проекта, команда проекта, руководитель проекта | ≈ конец проекта дек 2021 г. - янв 2022 г. | Один раз | Картинг/боулинг
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 15
Бюджет
 | Июль 2021 | Август 2021 | Сентябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь 2022 | Итого
Расходы |  |  |  |  |  |  |  | 
Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  | 
ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 13 440 000 ₽
Аналитики (2 сотрудника) | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 
Специалисты машинного обучения (2 сотрудника) |  | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 
Разработчики (2 сотрудника) |  | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 
Тестировщик |  |  |  |  | 200 000 ₽ |  |  | 
Эксперты (2 сотрудника) |  |  |  |  | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ |  | 
Тренер из группы обучения |  |  |  |  | 120 000 ₽ | 120 000 ₽ |  | 
Руководитель проекта | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 
Премиальный фонд |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 ₽ | 
Стоимость материалов и оборудования |  | 1 000 000 ₽ |  |  | 2 000 000 ₽ |  |  | 3 000 000 ₽
Стоимость комплектующих | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 280 000 ₽
Накладные затраты |  |  |  |  |  |  |  | 
Административно-хозяйственные | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 400 000 ₽
Расходы на управление и организацию работ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | 350 000 ₽
Командировочные расходы | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |  |  |  | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 800 000 ₽
Представительские расходы | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |  |  |  |  |  | 200 000 ₽
Транспортные расходы | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |  |  |  | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 800 000 ₽
Эксплуатационные расходы | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 210 000 ₽
Резервы на непредвиденные расходы | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 520 000 ₽
Итого | 1 520 000 ₽ | 3 520 000 ₽ | 2 040 000 ₽ | 2 120 000 ₽ | 5 040 000 ₽ | 3 240 000 ₽ | 4 520 000 ₽ | 22 000 000 ₽
Доходы |  |  |  |  |  |  |  | 
Продажа лицензий на использование продукта |  |  |  |  |  |  |  | 102 000 000 ₽
-за 5 лет
Notes: Резервы на непредвиденные расходы - это по сути риски. Есть некая относительно небольшая постоянная часть (болезни, доп.часы/переработки), в октябре чуть больше, т.к. в них закладываю вероятное привлечение спеца(ов) по ИБ (можно их еще в ФОТ запихнуть, но имхо не совсем правильно, т.к. в проектную команду они не входят) В ноябре и декабре самые большие, т.к. могут быть проблемы с производительностью и нам потребуется увеличение количества/производительности оборудования. Январь - по остаточному принципу. Вообще планирование в какой-то степени пальцем в небо, конечно, но надеюсь нас не будут очень строго судить, мы все-таки не финансисты)) Опять же, если по цифрам на твой взгляд нужно что-то скорректировать - я не возражаю и даже призываю внимательно проверить адекватность моих цифр

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание

## Slide 17: Контур. Призма Разработка облачного сервиса скоринга компаний

## Slide 18: Контент 04 01 02 03 Почему водопадная методология Цели, продукты, результаты Рамки проекта Ограничения и допущения
06
05
Дорожная карта
Структурная декомпозиция работ
10
07
08
09
План-график
Орг. Структура,
Матрица ролей
Стейкхолдеры
Риски
12
11
Коммуникации
Бюджет

## Slide 19: Почему водопадная методологи
Скоринг клиентов – широко распространённая задача, которая уже решалась для многих банков, что снижает степень неопределенности. Мы не создаем новый продукт
Наличие кейсов по данной теме позволит нам разработать план ДО старта проекта
Стоимость и сроки выполнения понятны ещё до начала работ. Поэтому заказчик точно будет знать, когда проект завершится и какой бюджет требуется потратить
Интуитивно понятная структура работы, как для опытных специалистов, так и для новичков.
Благодаря удобной отчетности легко отследить потраченное время, возможные риски и используемые ресурсы в процессе работы над проектом
Задачи, которые ставятся перед командой ясны и не меняются на протяжении всего проекта.
1
2
3
4
5
6

## Slide 20: Цели, продукты, результаты
Цели
Продукт
Результаты
за полгода разработать алгоритм скоринга компаний и их транзакций
натренировать его на реальных данных пилотного-Банка
запустить сервис (результаты собраны в одном окне) в пилотном Банке
облачный сервис «Контур.Призма» с интеллектуальным ML скорингом рискового статуса компаний
алгоритм скоринга
признаки обналичивания денежных средств
внешние источники данных для системы
облачный сервис «Контур.Призма» с интерфейсом в виде единого окна, активно используемый сотрудниками банка
снижение количества времени, которое сотрудник банка тратит на проверку каждого клиента с 30 минут до 2 минут

## Slide 21: Рамки проекта
В рамках проекта
За рамками проекта
Разработка алгоритма скоринга в течение полугода
Тренировка алгоритма на реальных данных Пилотного-Банка
запуск сервис в Пилотном Банке
Интеграция решения с базами данных мобильных операторов
Notes: Расмки проекта-это объем работ+срок их выполнения

## Slide 22: Ограничения и допущения
Допущения
Сроки проекта пол года
Стоимость проекта 22 млн.руб. за пол года
Ресурсы - 2 аналитика, 2 специалиста машинного обучения, 2 разработчика, тестировщика,2 эксперта и тренера из группы обучения
Наличие признаков, указывающих на рисковость компании
Наличие релевантных внешних источников с открытой лицензией
Высшее руководство банка примет активное участие в сборе требований и определения бизнес-потребностей
Ограничения
Безопасный способ получения тестовых данных от Пилотного Банка в соответствии с законом о банковской тайне, иначе штрафные санкции от Регулятора.
Возможно, сотрудники Пилотного Банка не будут активно вовлечены в сбор требований к конечному решению.
Правильно организовать тестирование, тк система может не соответствовать заявленным показателям производительности и заказчик по итогам может не принять проект
Важно, чтобы сотрудники Пилотного Банка понимали ценность системы и активно пользовались ей, чтобы в результате проекта мы смогли снизить количество времени на проверку каждого клиента, при неактивном использовании системы не удастся достичь снижения показателей
Notes: Допущения – это факторы, которые для целей планирования считаются верными, реальными или определёнными без предоставления доказательств или демонстрации.
Ограничения проекта – это все факторы, которые могут послужить ограничением степени свободы участников команды проекта, а так же «границы проекта» - параметры проекта или его продукта, которые не будут реализованных в рамках данного проекта.

## Slide 23: Дорожная карта
Аналитика и техническая спецификация
Июль 2021
Август 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Алгоритм скоринга транзакций
Тестирование на данных Пилотного Банка
Сбор и согласование требований
Старт
Запуск
Декабрь 2021
Внедрение алгоритма в Пилотном Банке
Обучение пользователей

## Slide 24: Структурная декомпозиция работ
Проект «Разработка облачного сервиса скоринга компнаий»
Требования
Сбор
Согласование
Подготовка к основным работам
Разработка
Тестирование
Запуск пилота
Обучение пользователей
Сбор данных
Анализ, поиск инсайтов
Тех спецификация
Сбор данных из внутренних источников
Сбор данных из внешних источников
Тестирование моделей и выбор лучшей
Сбор данных для тестирования
Нагрузочные тесты
Проработка способа получения тестовых данных от Пилотного банка
Топ менеджмент
Сотрудники
Топ менеджмент
Сотрудники
Внедрение алго в систему банка
ТЗ фронтенд
ТЗ бэкэнд
Описание признаков для модели
Бэк и фронт разработка
План тестирования
Notes: Структурная декомпозиция работ (WBS) — это описание работы, которая будет выполнена для проекта. Это иерархия задач, которая отражает понимание проектной группой состава работы, а также размера, стоимости и продолжительности каждого компонента или задачи.

## Slide 25: План-график выполнения работ
Сбор требований проекта 01.07.2021 - 01.08.2021
Аналитика и написание ТЗ 01.08.2021 - 01.09.2021
Разработка алгоритма скоринга 01.09.2021 - 01.11.2021
Тестирование функционала 01.11.2021 - 01.12.2021
Интеграция в Пилотном банке 01.12.2021 - 31.12.2021
Поддержка c 01.12.2022
1
2
3
4
6
5

## Slide 26: Орг. структура, матрица ролей
Коллегиальный орган, в состав которого входят заказчик проекта, эксперты и заинтересованные лица
Заказчик проекта
Управляющий комитет
Руководитель проекта
Проджект-менеджер, который организует работу команды в целом и отвечает за ее взаимодействие с другими заинтересованными лицами
Генеральный директор СКБ Контур
Команда проекта
2 аналитика, 2 специалиста машинного обучения, 2 разработчика, тестировщика, 2 эксперта и тренера из группы обучения

## Slide 27: Стейкхолдеры
Поддержка
Противодействие
Слабое
влияние
Сильное
влияние
Ген. Директор СКБ Контур
Команда проекта
Внешний консультант
Топ-менеджеры пилотного Банка
Конкуренты - например, из Спарк-Интерфакс
Гос. регуляторы (например, в банковской сфере, Росфинмониторинг)
Возможно, мобильные операторы (потенциальное сотрудничество в будущем)
Другие банки/финансовые институты бухгалтерии, заинтересованные в продукте

## Slide 28: Риски (1)
Делает Антон Пальмов
Название | Описание | Вероятность | Влияние | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
Невовлеченные стэйкхолдеры | Сотрудники Пилотного Банка не будут активно вовлечены в сбор требований к конечному решению. Возможны препятствия в сборе требований, саботаж со стороны сотрудников во время работы проектной группы аналитиков | 50% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021 | Предотвращение | 1. Провести встречу-знакомство и заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, обозначив экономические выгоды, которые банк может получить в случае успешной реализации проекта. 2. Презентовать идею проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, показать преимущества, развеять страхи и опасения. 3. Провести детальное брифование Заказчика и всех стэйкхолдеров для обозначения целей, задач, критериев приемки. 4. Зафиксировать в Уставе, получить согласование (подписи) от всех участников. 5. Провести общую стартовую встречу с участием всех сторон, устно проговорить все цели проекта. | Руководитель проекта
Нарушение закона о банковской тайне | Если мы не организуем безопасный способ получения тестовых данных от Пилотного Банка, то нарушим закон о банковской тайне, а это повлечет за собой штрафные санкции от Регулятора | 20% | 2 млн. руб. | Низкая | Октябрь - Ноябрь 2021 | Предотвращение | 1. Привлечение специалистов/консультантов в области информационной безопасности на этапе разработки способа получения данных. 2. Разработка и согласование регламентов работы с тестовыми данными в соответствии с действующим законодательством. 3. Согласование и подписание NDA. | Руководитель проекта
Неактивное использование новой системы | Для достижения результата важно, чтобы сотрудники Пилотного Банка понимали ценность системы и активно пользовались ей | 80% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021, Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Разработать наглядные инструкции по работе с системой. 2. Организовать обучение для сотрудников тренеров из группы обучения. 3. Реализовать сбор и контроль метрик использования новой системы (включить в требования необходимость реализации подобных метрик в системе). 4. Ввести рейтинг использования системы, совместно с руководством Пилотного банка рассмотреть возможность внедрения (или изменения при его наличии) KPI сотрудников на основании рейтинга или индивидуальных показателей. | Руководитель проекта + Тренер из группы обучения

## Slide 29: Риски (2)
Делает Антон Пальмов
Название | Описание | Вероятность | Влияние | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
Недостаточная производительность системы | Нужно правильно организовать тестирование, поскольку система может не соответствовать заявленным показателям производительности | 50% | 11 млн. руб. | Средняя | Ноябрь - Декабрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Провести нагрузочное тестирование. 2. Предусмотреть возможность наращивания производительности системы за счет горизонатольного расширения инфраструктуры. 3. Организовать мониторинг системы для своевременного выявления проблем в ее производительности. | Руководитель проекта
Срыв сроков проекта | Участники команды проекта могут быть заняты операционными задачами и принимать участие в других проектах компании | 50% | 2 млн. руб. | Средняя | Июль - Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Составить и согласовать Ресурсный План команды проекта совместно с его участниками и их руководителями. 2. Заложить дополнительные часы на случай непредвиденных обстоятельств (болезни, бытовые ситуации и т.п.). | Руководитель проекта
Проблемы с интеграциями | Данные обогащаются информацией из внешних источников, возможны проблемы с их получением и обработкой | 30% | 5 млн. руб. | Средняя | Август - Ноябрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Обсудить и согласовать список основных внешних источников для интеграции. 2. Рассмотреть возможность использования альтернативных источников данных на случай каких-то проблем с основными. | Руководитель проекта

## Slide 30
Название | Описание | Вероятность | Влияние | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
Невовлеченые стэйкхолдеры | Сотрудники Пилотного Банка не будут активно вовлечены в сбор требований к конечному решению. Возможны препятствия в сборе требований, саботаж со стороны сотрудников во время работы проектной группы аналитиков | 50% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021 | Предотвращение | 1.Встреча-знакомство и заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, обозначив экономические выгоды, которые банк может получить в случае успешной реализации проекта. 2. Презентовать идею проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, показать преимущества, развеять страхи и опасения. 3. Провести детальное брифование Заказчика и всех стэйкхолдеров для обозначения целей, задач, критериев приемки. 4. Зафиксировать в Уставе, получить согласование (подписи) от всех участников. 5. Провести общую стартовую встречу с участием всех сторон, устно проговорить все цели проекта. | Руководитель проекта
Нарушение закона о банковской тайне | Если мы не организуем безопасный способ получения тестовых данных от Пилотного Банка, то нарушим закон о банковской тайне, а это повлечет за собой штрафные санкции от Регулятора | 20% | 2 млн. руб. | Низкая | Октябрь - Ноябрь 2021 | Предотвращение | 1. Привлечение специалистов/консультантов в области информационной безопасности на этапе разработки способа получения данных. 2. Разработка и согласование регламентов работы с тестовыми данными в соответствии с действующим законодательством. 3. Согласование и подписание NDA. | Руководитель проекта
Неактивное использование новой системы | Для достижения результата важно, чтобы сотрудники Пилотного Банка понимали ценность системы и активно пользовались ей | 80% | 22 млн. руб. | Высокая | Июль 2021, Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Разработать наглядные инструкции по работе с системой. 2. Организовать обучение для сотрудников тренеров из группы обучения. 3. Реализовать сбор и контроль метрик использования новой системы (включить в требования необходимость реализации подобных метрик в системе). 4. Ввести рейтинг использования системы, совместно с руководством Пилотного банка рассмотреть возможность внедрения (или изменения при его наличии) KPI сотрудников на основании рейтинга или индивидуальных показателей. | Руководитель проекта + Тренер из группы обучения
Недостаточная производительность системы | Нужно правильно организовать тестирование, поскольку система может не соответствовать заявленным показателям производительности | 50% | 11 млн. руб. | Средняя | Ноябрь - Декабрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Провести нагрузочное тестирование. 2. Предусмотреть возможность наращивания производительности системы за счет горизонатольного расширения инфраструктуры. 3. Организовать мониторинг системы для своевременного выявления проблем в ее производительности. | Руководитель проекта
Срыв сроков проекта | Участники команды проекта могут быть заняты операционными задачами и принимать участие в других проектах компании | 50% | 2 млн. руб. | Средняя | Июль - Декабрь 2021 | Предотвращение | 1. Составить и согласовать Ресурсный План команды проекта совместно с его участниками и их руководителями. 2. Заложить дополнительные часы на случай непредвиденных обстоятельств (болезни, бытовые ситуации и т.п.). Н | Руководитель проекта
Проблемы с интеграциями | Данные обогащаются информацией из внешних источников, возможны проблемы с их получением и обработкой | 30% | 5 млн. руб. | Средняя | Август - Ноябрь 2021 | Предотвращение и смягчение | 1. Обсудить и согласовать список основных внешних источников для интеграции. 2. Рассмотреть возможность использования альтернативных источников данных на случай каких-то проблем с основными. | Руководитель проекта
Риски

## Slide 31: Коммуникации
Коммуникация | Цель | Организатор | Участники | День недели, время, длительность | Регулярность | Формат
Установочная встреча | Определение основных элементов проекта и его базовое планирование, знакомство членов команды проекта и заказчика, обсуждение ролей на проекте | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, команда проекта | 01.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча со стэйкхолдерами Пилотного Банка | Встреча-знакомство с целью заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, презентация идеи проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, развеяние их страхов и опасений | Руководитель проекта | Руководитель проекта, высшее руководство ключевые стейкхолдеры Пилотного банка | 02.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча команды | Синхронизация по текущему статусу задач, обсуждение сроков, ресурсов, рисков, существующих вопросов и проблем | Руководитель проекта | Руководитель проекта, команда проекта | Понедельник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча + Zoom
Встреча Управляющего Комитета | Отчет по статусу проекта | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, ключевые стейкхолдеры со стороны Пилотного банка | Первый понедельник каждого месяца, 10:00 (Мск), 1 час | Ежемесячно | Личная встреча + Zoom
Встреча с Заказчиком проекта | Обсуждение хода реализации проекта, решение проблем и вопросов, связанных с ресурсами проекта и его бюджетом, актуализация рисков и планов | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта | Вторник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча или Zoom
1:1 встречи с сотрудниками команды проекта | Обратная связь, устранение препятствий в работе, решение проблем, разрешение конфликтов | Руководитель проекта | Руководитель проекта, сотрудник проекта | В течение участия сотрудника в проекте, 30 мин | 1 раз в 2 недели + Вне графика по необходимости | Личная встреча или Zoom
Общее info пространство команды проекта для хранения и работы с проектными документами | Хранение проектных документов и групповые обсуждения | Руководитель проекта | Команда проекта | В течение всего проекта | Регулярно | Wiki
Празднование окончания проекта | Подведение итогов, награждение участников и приятное времяпрепровождение | Руководитель проекта | Заказчик проекта, команда проекта, руководитель проекта | ≈ конец проекта дек 2021 г. - янв 2022 г. | Один раз | Картинг/боулинг
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 32: Коммуникации
Делает Антон Пальмов
Коммуникация | Цель | Организатор | Участники | День недели, время, длительность) | Регулярность | Формат
Установочная встреча | Определение основных элементов проекта и его базовое планирование, знакомство членов команды проекта и заказчика, обсуждение ролей на проекте | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, команда проекта | 01.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча со стэйкхолдерами Пилотного Банка | Встреча-знакомство с целью заручиться поддержкой высшего руководства Пилотного банка, презентация идеи проекта сотрудникам-стэйкхолдерам, развеяние их страхов и опасений | Руководитель проекта | Руководитель проекта, высшее руководство Пилотного банка, ключевые стейкхолдеры Пилотного банка | 02.07.2021, 12:00 (Мск), 1 час | Один раз | Личная встреча + Zoom
Встреча команды | Синхронизация по текущему статусу задач, обсуждение сроков, ресурсов, рисков, существующих вопросов и проблем | Руководитель проекта | Руководитель проекта, команда проекта | Понедельник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча + Zoom
Встреча Управляющего Комитета | Отчет по статусу проекта | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта, ключевые стейкхолдеры со стороны Пилотного банка | Первый понедельник каждого месяца, 10:00 (Мск), 1 час | Ежемесячно | Личная встреча + Zoom
Встреча с Заказчиком проекта | Обсуждение хода реализации проекта, решение проблем и вопросов, связанных с ресурсами проекта и его бюджетом, актуализация рисков и планов | Руководитель проекта | Заказчик проекта, руководитель проекта | Вторник, 12:00 (Мск), 1 час | Еженедельно | Личная встреча или Zoom
1:1 встречи с сотрудниками команды проекта | Обратная связь, устранение препятсвий в работе, решение проблем, разрешение конфликтов | Руководитель проекта | Руководитель проекта, сотрудник проекта | В течение участия сотрудника в проекте, 30 мин | 1 раз в 2 недели + Вне графика по необходимости | Личная встреча или Zoom
Общее информационное пространство команды проекта для хранения и работы с проектными документами | Хранение проектных документов и групповые обсуждения | Руководитель проекта | Команда проекта | В течение всего проекта | Регулярно | Wiki
Празднование окончания проекта | Подведение итогов, награждение участников и приятное времяпрепровождение | Руководитель проекта | Заказчик проекта, команда проекта, руководитель проекта | После сдачи проекта, ориентировочно конец декабря 2021 г. - январь 2022 г. | Один раз | Картинг/боулинг

## Slide 33
Спасибо за внимание!

## Slide 35: Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources, keeping the quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Don’t forget to group the resource again when you’re done.

## Slide 36: ...and our set of editable icons
You can resize these icons, keeping the quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint-bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.

## Slide 37: Business Icons

## Slide 38: Avatar Icons

## Slide 39: Creative Process Icons

## Slide 40: Educational Process Icons

## Slide 41: Help & Support Icons

## Slide 42: Medical Icons

## Slide 43: Nature Icons

## Slide 44: Performing Arts Icons

## Slide 45: SEO & Marketing Icons

## Slide 46: Teamwork Icons