## Slide 1: Интеллектуальный Покупатель Amazon
План проекта

## Slide 2: 01 02 03 04 Контент
Обоснование выбора гибкой методологии
Цели проекта
Критерии успешности проекта
Рамки/за рамками
05
Описание персон
Дорожная карта
06
07
08
09
Бэклог продукта
Команда и роли
План мероприятий(встреч)
10
Доска задач

## Slide 3: 01 Обоснование выбора гибкой методологии
Высокая неопределенность на старте, нет четких требований к результату, нет смысла в долгосрочном планировании.
Итеративно-инкрементальный подход-любое требование или функционал -гипотеза
Гибкость по отношению к изменениям
Ценность поставляется постепенно в ходе итераций в рамках которых и осуществляется планирование
Быстрая и частая обратная связь для корректировки работы в ходе итераций
Быстрое обнаружение несоответствия потребностям заказчика
Разработка алгоритма-новый продукт, еще никто(практически никто) не делал визиолингвистеческую систему
Требования на начало проекта строго не определены, видение результата до конца не понятно в тч и пользователям.
Особенности проекта
Почему Agile?
Готовый продукт
Реакция на изменения
Сотрудничество
Люди и взаимодействие
Ценности Agile
Кросс-функциональная самоорганизующаяся команда

## Slide 4: 02 Цели проекта
Через месяц после запуска увеличить продажи на 15% и снизить количество возвратов («не подошло») на 5%
За пол года разработать и выпустить на рынок MVP системы
↑эффективность подбора одежды на 58%

## Slide 5: 03 Критерии успешности проекта
Срок разработки MVP | Пол года
Эффективность подбора одежды | Рост на 58%
Продажи | Рост на 15% через месяц после запуска
Возвраты | Снижение на 5%

## Slide 6: 04 Рамки/за рамками
Разработка 3 алгоритмов для помощи в покупке одежды: - настройка поисковых запросов, - рекомендация предложения, - анализ и генерация фото
Прием семейством алгоритмов входных данных: изображения, текстовая реакция
В рамках проекта
За рамками проекта
Иерархическое согласование
Обучение системы работе с текстовыми модификациями
Разработка двухкомпонентной модели системы

## Slide 7: 05 Описание персон

## Slide 8: 06 Дорожная карта
Алгоритм настройки поисковых запросов
Алгоритм предложения товаров
Отзывы(текстовая реакция)
Точно настраивает поисковые запросы
Рекомендация товаров на основе уже выбранных
Показывает, как на пользователе будет выглядеть одежда
Алгоритм анализа фотографий
Изображение
Целевое изображение, сотв отзыву
Август 2021
Kik off
Июль 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
Входные данные
Двухкомпонентная модель
End
Семейство алгоритмов ИИ «Интеллектуальный покупатель»
Нижние уровни: текстура/цвет
Верхние уровни: длина рукава/плотность посадки
Слияние языковых и визуальных представлений
Изменения на картинке по текстовому запросу

## Slide 9: 07 Бэклог продукта
Notes: Метод оценки T-shirt sizes — по «размерам футболки». Здесь может быть всего три уровня сложности задачи — Small, Medium, Large. То есть маленькая, средняя или большая задача. Может быть больше, если это нужно, но их все равно ограниченное количество.

## Slide 10: 07 Бэклог продукта
Хочу видеть в результатах запросов меньше неподходящих мне результатов
Пользовательская история
Функция/Фича
Трудоемкость
Приоритет
Алгоритм ML, позволяющий точно настраивать поисковые запросы - функция
Алгоритм ML, анализирующий фотографии пользователя, а потом показывать, как на нем будет выглядеть одежда, которую он планирует купить - функция
Хочу видеть на картинке, как на мне будет выглядеть одежда, которую я думаю купить
Хочу автоматически видеть подходящие вещи, к тем, которые я уже купил, чтобы дополнить образ
Алгоритм ML, предлагающий товары, которые могут подойти к тому, что уже выбрано - функция
Хочу, чтобы мои «хотелки» угадывались через сообщения\запросы
Алгоритм ML, использующий для коммуникации с ИИ отзывы в виде текста - фича
1
Хочу, чтобы изображение одежды могло редактироваться по моим отзывам
Алгоритм ML, использующий двухкомпонентную модель (нижние уровни - текстура и цвета, высокие уровни - длина рукава, плотность посадки) - фича
1
1
2
1
176 ч. (26 дней в августе*8ч)
176 ч. (26 дней в октябре*8ч)
176 ч. (26 дней в ноябре*8ч)
176 ч. (26 дней в декабре*8ч)
176 ч. (26 дней до ноября)

## Slide 11: 09 План мероприятий
Планирование спринта
Груминг бэклога
Ретроспектива
Стэндап
Обзор спринта
Обсуждаем: -Как можно работать лучше в следующем спринте -что мешало в текущем спринте, снижало скорость
Понедельник
1ч каждая встреча
Ежедневно
15 мин
2я пятница спринта
1 час
Через 2 недели после старта
2й понедельник спринта -1я пятница спринта
1 час
Каждый рассказывает: -Что делал вчера -Какие сложности Что будет делать сегодня
Обсуждение новых пользовательских историй на предмет включения в бэклог
Выбор задач к исполнению и оценка сложности
Демонстрация результатов заказчику
Длительность спринта – 2 недели
Конец спринта
Старт спринта
Scrum команда
Стейкхолдеры

## Slide 12: 09 План релизов

## Slide 13: 08 Команда и роли

## Slide 14: 10 Доска задач Trello

## Slide 15: Спасибо за внимание!

## Slide 16: Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Staatliches
(https://fonts.google.com/specimen/Staatliches?query=STAAT)
Source Sans Pro
(https://fonts.google.com/specimen/Source+Sans+Pro?query=SOURCE+SANS+PRO)
#de4c4d
#000000
#9e9e9eff
#1500b1
#ffffffff

## Slide 17: ...and our sets of editable icons
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.

## Slide 18: Educational Icons Medical Icons

## Slide 19: Business Icons Teamwork Icons

## Slide 20: Help & Support Icons Avatar Icons

## Slide 21: Creative Process Icons Performing Arts Icons

## Slide 22: Nature Icons

## Slide 23: SEO & Marketing Icons